IV. A kutatás megtervezése – feladatlap

Miért van szükség a tervezésre?

- Gyűjts érveket a munkaterv készítése mellett és ellene!

- Sorold fel, hogy miből állhat egy részletes munkaterv!

- Mikor kell munkatervet csinálni? Hogyan kell használni a munkatervet?

Hálótervek készítése

Dolgozzatok párban! Mindenki a saját témájával foglalkozzon, de kérjétek ki párotok véleményét is a következő kérdésekben!

- Készítsetek tevékenységlistát arról, hogy mit kell tennetek az elkövetkező másfél évben ahhoz, hogy SZD-otokra számotokra megfelelő jegyet kapjatok (15-20 tevékenység)!

- A tevékenységlistából válaszd ki:

  - a motiváció fenntartásához szükséges tevékenységeket,

  - az előkészítő tevékenységeket,

  - a kutatási téma által meghatározott specifikus tevékenységeket!

- Rendezd előtte/utána/mellette sorrendi relációk szerint a tevékenységlistában szereplő tevékenységeket! Rajzold fel ez alapján a hálótervet! Az egyes tevékenységeket téglalapokkal jelöld, aminek közepére írd be a tevékenység betű/számjelét!

- Válaszd ki azokat a tevékenységeket, amelyek elvégzése ellenőrzési pontként szolgálhat (mérföldkövek kijelölése)! Rajzold be ezeket is a hálózatba!

- Tevékenységek idejének becslése:

  - Válaszd ki azokat a tevékenységeket, amelyekhez szükséges időt pontosan meg tudod kérdezni valakitől!

  - Válaszd ki azokat a tevékenységeket, amelyekhez szükséges időt jól meg tudod becsülni! Becsüld meg!

  - Válaszd ki azokat a tevékenységeket, amelyeknél nem látod előre, hogy mennyi munkát/időt igényelnek! Vajon mit kell tenni, hogy mégis meg tudd becsülni?

  - Az egyes tevékenységekhez szükséges időt (teljesítési idő) végül írd be a téglalapok bal alsó sarkába!

- A hálózat elemzése teljesítési időkkel:

  - A téglalapok bal felső sarkába írd meg, hogy mikor tudod leghamarabb elkezdeni az adott tevékenységet (előrefelé tervezés)!

  - Az utolsó határidőtől visszafelé számolva írd be a téglalapok jobb felső sarkába, hogy mikor muszáj legkésőbb elkezdened az adott tevékenységet (visszafelé tervezés)!

  - Az előbbi kettőből számold ki a csúszási lehetőséget, azaz a lötyögési időt!

- A teljesítési és a lötyögési idők figyelembevételével készíts sávos diagramot (vagy legalábbis a vázlatát)!

- Készíts ütemtervet a vizsgaidőszakig hetes beosztásban (rolling wave planning – gördülő hálótervezés)!

Házi feladat

Gondold végig még egyszer és tisztázd le! Beadandók:

- tevékenységlista (rövidítésekkel, vagy számokkal együtt),

- hálóterv havi lebontásban a következő 1,5 évre (az időket is jelöld, ahogy a fénymásolaton láttad!)

- sávos diagram havi lebontásban a következő 1,5 évre az abszolút időkkel, szünetekkel (rajzolhatod excellel, vagy kézzel négyzethálós papírra, készítheted rajzszöges, vagy mágneses módszerrel…)