IV. Kutatástervezés

Mikor érdemes tervet készíteni?

Mindig, amikor van egy cél, több lépésből áll a munka és van egy határidő!

- Tevékenységi lista összeírása:

(15-20 db), amik a SZD elkészítéséhez kellenek.

5-8 tevékenység 		1 pont

9-14 tevékenység 		2 pont

15- tevékenység 		3 pont

max. 3 pont

- Sorrend kialakítása:

rendezni kell a tevékenységeket egymáshoz képest, időrendi sorrendbe (előtte, utána, mellette).

Melyeknek kell feltétlenül megelőznie egymást?

Melyek a párhuzamosan végezhetők?

5 pont: 3 pont forma + 2 pont minőség

- Mérföldkövek kijelölése:

Bizonyos tevékenységek elvégzése után fel kell mérnem a következő szakaszt.

mérföldkő van: 1 pont + jó mérföldkő: 1 pont

- Időtartam

Mennyi időt vesz igénybe egy-egy tevékenység? Meg kell becsülni a tevékenység hosszát.

bárhogyan megadva: 1 pont

időtartam pontosan specifikálva: 2 pont

Meg kell becsülni a legkorábbi kezdését és a legkésőbbi befejezését! Ha a tevékenység ennél rövidebb időbe telik, akkor ezt „lötyögésnek” nevezzük.

Meg kell becsülni a legkésőbbi kezdést és a legkorábbi befejezést is.

Tervezés, időben visszafelé haladva:

Mikorra kell legkésőbb elkészülnöm vele? Mi a legutolsó időpont, amire végeznem kell?

becslés formailag megadva: 1 pont

+2 pont: minőség

A tervezés részletessége:

Mi az az időkeret, amire jól tervezhetek? (Hány órám van egy héten, amikor a felsorolt tevékenységekkel foglalkozni tudok.)

időkeret megadása: 2 pont

Minél távolabb áll tőlem, annál nagyobb léptékben tervezek.

léptékváltás: 1 pont

Durva lebontású terv: havi részletességű, pl.: 1-2 évre

Részletes: heti lebontásban tervezek az elkövetkező 1-2 hónapra

A különböző időszakokra (szorgalmi, vizsga időszak, szünet) más-más tervezés szükséges.

aki időszakonként állapított meg időkeretet: + 1 pont!

Gördülő hálótervezés:

Először a nagy egységeket tervezem meg, aztán mindig megtervezem részletesen az éppen előttem álló szakaszt.

Egy határ beállítása: elhatározom, hogy bizonyos tevekenységre max. mennyi időt szánok, utánna eredménytelenség esetén sem folytatom tovább. Cél, hogy ne húzzam a végtelenségig. Pl.: keresés kulcsszó alapján.

Mire mennyi időt kell hagyni?

Saját tapasztalat alapján, próba alapján

+2 pont azoknak,akik szétválogatták a különböző mértékben tervezhető tevékenységeket

Értékelés:

16- 22 pont 	jeles

12- 16 pont  	jó

8  - 12 pont 	közepes

4  -   8 pont 	elégséges

4 pont alatt 	elégtelen

Lista:

Irodalmazás

- témaválasztáshoz

- módszerhez

- értékeléshez

Tanulás

- adatgyűjtési módszer

- program használat

- statisztika

Adatgyűjtés

Adatok digitalizálása

Adatelemzés

Tdk

- összefoglaló

- poszter

  - poszter terve

  - poszter terv megvitatás

  - poszter kivitelezés

  - poszter megvitatás

  - poszter nyomtatás

- dolgozat megírása

  - előadás elkészítése

  - előadás próbája

  - előadás javítása

Szakdolgozat írása

- bevezető

- módszer

- eredmények

- értékelés

Témavezetővel kapcsolattartás

- rövid egyeztetés

- értékelés

Időtartambecslések

Előtte, utána, párhuzamosan végezhető tevékenységek

Mérföldkövek (a teljes időtartamra)

Hátulról vissza tervezés az első mérföldkőtől máig

Előről hátra tervezés mától az első mérföldkőig