V. Kutatástervezés

Mikor érdemes tervet készíteni?

Mindig, amikor van egy cél, több lépésből áll a munka és van egy határidő!

- Tevékenységi lista összeírása:

(15-20 db), amik a SZD elkészítéséhez kellenek.

- Sorrend kialakítása:

rendezni kell a tevékenységeket egymáshoz képest, időrendi sorrendbe (előtte, utána, mellette).

Melyeknek kell feltétlenül megelőznie egymást?

Melyek a párhuzamosan végezhetők?

- Mérföldkövek kijelölése:

Bizonyos tevékenységek elvégzése után fel kell mérnem a következő szakaszt.

- Időtartam

Mennyi időt vesz igénybe egy-egy tevékenység? Meg kell becsülni a tevékenység hosszát, mettől-meddig tart?

Meg kell becsülni a legkorábbi kezdését és a legkésőbbi befejezését! Ha a tevékenység ennél rövidebb időbe telik, akkor ezt „lötyögésnek” nevezzük.

Meg kell becsülni a legkésőbbi kezdést és a legkorábbi befejezést is.

Tervezés, időben visszafelé haladva:

Mikorra kell legkésőbb elkészülnöm vele? Mi a legutolsó időpont, amire végeznem kell?

A tervezés részletessége:

Mi az az időkeret, amire jól tervezhetek?

Minél távolabb áll tőlem, annál nagyobb léptékben tervezek.

Durva lebontású terv: havi részletességű, pl.: 1-2 évre

Részletes: heti lebontásban tervezek az elkövetkező 1-2 hónapra

A különböző időszakokra (szorgalmi, vizsga időszak, szünet) más-más tervezés szükséges.

Gördülő hálótervezés:

Először a nagy egységeket tervezem meg, aztán mindig megtervezem részletesen az éppen előttem álló szakaszt.

Egy határ beállítása: elhatározom, hogy bizonyos tevekenységre max. Mennyi időt szánok, utánna eredménytelenség esetén sem folytatom tovább. Cél, hogy ne húzzam a végtelenségig. Pl.: keresés kulcsszó alapján.

Mire mennyi időt kell hagyni?

Saját tapasztalat alapján, próba alapján

Lista:

Irodalmazás

- témaválasztáshoz

- módszerhez

- értékeléshez

Tanulás

- adatgyűjtési módszer

- program használat

- statisztika

Adatgyűjtés

Adatok digitalizálása

Adatelemzés

Tdk

Szakdolgozat írása

- bevezető

- módszer

- eredmények

- értékelés

Sorba rendezés (beszámozás)

Időtartam